Système de suivi

V2.0

Mission : Conception et Mise en œuvre de la Campagne de Sensibilisation pour la mobilisation et le réseautage entre les agriculteurs et les agricultrices à l’entreprenariat agricole

Version finale

Décembre 2022

Table des matières

1.	Cadrage de la mission	3

2.	Définition de la portée du système de suivi	4

3.	Logique d’intervention de la mission	5

4.	Cadre logique	6

5.	Méthodologie de collecte des informations et de calcul des indicateurs	8

5.1 indicateurs de performances des champions	10

6.	Modèle de reporting	11

# Cadrage de la mission

| Nom du projet | Promotion d’une économie agricole durable (PEAD) |
| --- | --- |
| Agence de mise en œuvre | GIZ (cooperation technique allemande) |
| Mission | Campagne de Sensibilisation pour la mobilisation et le réseautage entre les agriculteurs et les agricultrices à l’entreprenariat agricole |
| Bureau chargé de la mission | ADVI consulting |
| Partenaires nationale | - DGEDA (coordination national) - AVFA (partenaire technique) |
| Groupes cibles | - 4000 Agriculteurs dont 50 % de jeunes et 30 % de femmes formés sur le cycle de formation intégrale - 12000 Agriculteurs sensibilisés au concept ECOL’AGRI |
| Bénéficiaires | - Les agriculteur.ice.s - Responsable OPA /PME - Conseiller local (CTV) - Autres acteurs de mobilisations |
| Durée du projet | 2020-2024 Mission Mai 2022-Juin 2024 |

# Définition de la portée du système de suivi

| Dimensions | Portée |
| --- | --- |
| Dimension géographique : | 7 gouvernorats de la Tunisie Nord ouest (Béja , jendouba , kef et Siliana) Centre Ouest (Kairouan , Kasserine et Sidi bouzid) |
| Dimension groupes cibles : | Formation : 4000 Agriculteurs dont 50 % de jeunes et 30 % de femmes 12000 agriculteurs sensibilisés |
| Dimension du temps : | 2022-2024 |
| Dimensions du budget et des ressources humaines : | Equipe GIZ Responsable suivi et évaluation Equipe OP1-Entrepreneuriat Equipe ADVI Chef de mission M. Marouane Chikhaoui |

# Logique d’intervention de la mission

La logique d’intervention de la mission se base sur des phases structurés et dont chacune comporte un produit (selon la terminologie GAR)

# Cadre logique

| Chaine logique | baseline | Indicateurs | 2022 | 2023 | 2024 | Sources de vérifications | Hypothèses et risques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1 : les agriculteur.ice.s sont sensibilisés aux opportunités de la composante ECOLAGRI | 0 | Nombre d'agriculteurs sensibilisés aux opportunités de la composante ECOL’AGRI | 4000 | 9000 | 12000 | Tableau de suivi des enregistrements Rapport des réseaux sociaux Feuilles de présences des journées et activités de sensibilisations |  |
| 1.1 identification et appui aux champions | 0 | Nombre de champions opérationnelle | 35 | 50 | 50 | Tableau de suivi des performances des champions | Engagement et motivation des champions |
| 1.2 sensibiliser les agriculteur.ice.s à travers des activités mises en œuvres par les champions |  | Nombre d'agriculteurs sensibilisés par champions | 100/champions | 200/champions | 200/champions | Feuilles de présence des journées et activités de sensibilisation Et suivi des followers Facebook et audimat Radio | Engagement et motivation des champions |
| 1.3 campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux et médias | 0 | Nombres d'agriculteurs sensibilisés à travers les réseaux sociaux et les médias | 1200 | 3000 | 5000 | Rapport des réseaux sociaux communications des médias |  |
| Produit 2: les agriculteurs sont formés sur l'approche intégrale (BUS, FBS et CEP) | 0 | Nombre d'agriculteurs ayant finalisé l'approche intégrale de formation ECOL’AGRI |  | 2000 dont 50% jeunes et 30% femmes | 4000 dont 50%jeunes et 30 % femmes | Rapport du système SAMS | Adhésion et fidélisation des agriculteurs |
| 2.1 inscription et création des groupes de formation | 0 | Nombre d'inscription des agriculteurs respectant le profilage | 1000 50%jeunes et 30 % femmes | 5000 50%jeunes et 30 % femmes | 8000 50%jeunes et 30 % femmes | Tableau de suivi des enregistrements | Performance de la campagne de sensibilisation |
| 2.2 Mise en œuvre des formations et fidélisation | 0 | Taux de décrochage entre début et fin de la formation |  | Inférieur à 30 % | Inférieur à 30 % | Rapport du système SAMS | Performance des formations |
| Produit 3 : les agriculteurs adhèrent ou crées des OPA |  | Non retenu pour le bureau ADVI |  |  |  |  |  |
| 3.1 Sensibiliser les agriculteurs non structurés aux avantages des OPA | 0 | Nombre d'agriculteurs sensibilisés sur les avantages des OPA |  | 2000 en 2023 |  | Rapport des activités de sensibilisation des agriculteurs sur les OPA | Performance de la campagne de sensibilisation sur les OPA |
| Produit 4 : Agriculteurs ayant déposés des requêtes de financement |  | Non retenu pour le bureau ADVI |  |  |  |  |  |
| 4.1 sensibilisations des agriculteurs sur les sources de financement | 0 | Nombre de journée sur les sources de financement réalisés |  |  | 2 | Rapport des journées de sensibilisation sur les sources de financement | Engagement des structures de financement |

# Méthodologie de collecte des informations et de calcul des indicateurs

| Indicateurs | Quand | Comment | Qui |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'agriculteurs sensibilisés aux opportunités de la composante ECOL’AGRI | Mensuel | Calcul cumulatif par campagne à partir des sources d’information suivantes : - Tableau de suivi des enregistrements - Rapport des réseaux sociaux - Feuilles de présences des journées et activités de sensibilisations | Bureau ADVI |
| Nombre de champions opérationnelle | Mensuel | Voir Tableau de suivi des performances des champions | Bureau ADVI |
| Nombre d'agriculteurs sensibilisés par champions | Mensuel | Calcul cumulatif à partir des Feuilles de présence des journées et activités de sensibilisation | Bureau ADVI |
| Nombres d'agriculteurs sensibilisés à travers les réseaux sociaux et les médias | Mensuel | Rapport des réseaux sociaux avec une estimation que les interactions correspondent à 30% d’agriculteurs Communications des médias avec une interaction à 30 % d’agriculteurs | Bureau ADVI |
| Nombre d'agriculteurs ayant finalisé l'approche intégrale de formation ECOL’AGRI | A la fin de chaque cycle | Rapport du système SAMS | Information fournie exclusivement par la GIZ et mise à disposition du bureau ADVI |
| Nombre d'inscription des agriculteurs respectant le profilage | Mensuel | Calcul cumulatif à partir de : Tableau de suivi des enregistrements | Bureau ADVI |
| Taux de décrochage entre début et fin de la formation | Trimestriel | Rapport du système SAMS | Information fournie exclusivement par la GIZ et mise à disposition du bureau ADVI Bureau ADVI |
| Nombre d'agriculteurs sensibilisés sur les avantages des OPA | Trimestriel | Calcul cumulatif et estimation de participation à partir des Rapports des activités de sensibilisation des agriculteurs sur les OPA | Bureau ADVI |
| Non retenu pour le bureau ADVI |  |  |  |
| Nombre de journée sur les sources de financement réalisés | A la fin des journées de sensibilisations | Rapport des journées de sensibilisation sur les sources de financement (1 PV par journée) | Bureau ADVI |

## 5.1 indicateurs de performances des champions

Lors des différentes rencontres avec les champions des sept gouvernorats ciblés par le projet Ecol’Agri, les champions sélectionnés avaient proposé à différentes reprises le concept de compétition entre les gouvernorats. A cet égard, le tableau de suivi de performance des champions est basé sur les indicateurs suivants :

| Critères | Méthode de calcul | Bonification | coefficient |
| --- | --- | --- | --- |
| Assiduité | Calculer sur la base de la feuille de présence aux activités d’initiation et journées d’informations | 1 point pour chaque activité | 1 |
| Nombre de groupe mobilisé pour la formation BUS 1 | Sur la base des feuilles de présence BUS 1 avec un minimum de 25 personnes par groupe | 2 points par groupe participant supérieur ou égal à 25 1 point par groupe participant entre 20 et 24 au BUS 1 | 2 |
| Nombre de groupe ayant finalisé le cycle de formation | Sur la base des feuilles de présence avec un minimum de 20 personnes par groupes et ayant achevé la formation | 5 points pour chaque groupe ayant terminé le cycle de formation complet | 5 |
|  |  | 2 points si le groupe à la fin du cycle comprend un nombre de jeune > 50% 1 points si le groupe comprend un nombre de jeune entre 40 et 49 % | 2 |
|  |  | 2 points si le groupe à la fin du cycle comprend un nombre de femme > 30% 1 points si le groupe comprend un nombre de femmes entre 20 et 29% | 2 |
| Participation à la formation intégrale | Sur la base des feuilles de présences des champions | 5 points si le champion termine le cycle | 5 |
|  |  | 0 si le champion ne termine pas le cycle |  |

Le champion est considéré opérationnelle s’il répond à l’ensemble des critères sur tableau

# Modèle de reporting

Rapport Trimestriel

Le rapport trimestriel a pour objectif d’enregistrer et de de diffuser les informations concernant toutes les activités réalisées dans le mois X selon le modèle suivant basé sur les produits du cadre logique.

- Description des activités

Résultat 1 : Les agriculteurs ont achevé la formation intégrale sur l'entreprenariat agricole

Produit 1.1 : Sensibiliser les agriculteurs aux objectifs et opportunités de la formation intégrale sur l'entreprenariat agricole

Produit 1.2 : Améliorer les compétences des champions pour la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation et de mobilisation

Produit 1.3 : Identifier et impliquer les acteurs de mobilisation dans la campagne de sensibilisation et de mobilisation

Résultat 2 : les agriculteur.ices ont adhérés à des OPA

Produit 2.1 : Sensibiliser les agriculteur.ices aux opportunités et avantages de rejoindre et/ou crée des OPA

Produit 2.2 : Renforcer les capacités des OPA pour la mobilisation des agriculteurs

- Défis et obstacles rencontrés

- Prochaines étapes

Description des activités planifiés et Plan d’action opérationnel

- Annexes

Tableau de suivi des indicateurs

Tableau de suivi des performances des champions